## 8改善基本办学条件
附表8
2020年6月5日 改善基本办学条件专项预算执行情况表
归口管理部门：计划财务处 单位：万元
序号 | 项目名称 | 执行单位 | 归口管理部门 | 预算控制数 | 账面支出 |  |  | 执行进度
[5 empty] | 合计 | 2019年支出 | 2020年支出
| 一、2020年预算安排项目 |  |  | 13381 | 8779.39 | 2751.74 | 6027.65 | 65.61%
| （一）房屋修缮 |  |  | 4070 | 2335.48 | 25.68 | 2309.8 | 57.38%
1 | 北校区8号教学楼维修改造工程 | 基建规划处 | 基建规划处 | 3980 | 2279.08 | 25.68 | 2253.4 | 57.26%
2 | 草业与草原学院实验楼加固工程 | 基建规划处 | 基建规划处 | 90 | 56.4 |  | 56.4 | 62.67%
| （二）基础设施维修改造 |  |  | 2228 | 1380.1 | 812.42 | 567.68 | 61.94%
3 | 中心区中央空调及体育馆二层室外平台维修改造工程 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 60 | 60 |  | 60 | 100%
4 | 东区10-12号公寓楼环境整治工程 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 380 | 380 | 359 | 21 | 100%
5 | 南校区篮球场塑胶地面维修工程 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 270 | 211.95 | 206.57 | 5.38 | 78.5%
6 | 教学区、水保所及南校西门区域校园安防视频监控系统建设项目 | 网教中心 | 后勤管理处 | 415 | 246.85 | 246.85 |  | 59.48%
7-1 | 校园基础设施维护、绿化及设备购置项目（2020） | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 1000 | 481.3 |  | 481.3 | 48.13%
7-2 | 校园基础设施维护、绿化及设备购置项目（2020） |  | 后勤管理处 | 103 |  |  |  | 0%
| （三）设备资料购置 |  |  | 7083 | 5063.81 | 1913.64 | 3150.17 | 71.49%
8 | 心理发展与教育中心设备及办公家具购置 | 学生处 | 教务处 | 83 | 82.52 | 82.52 |  | 99.42%
9 | 教学标本馆教学标本制作 | 博览园 | 实验室安全与条件保障处 | 260 | 16.28 | 16.28 |  | 6.262%
10 | 化体专业实验设备与测试仪器购置 | 化药学院 | 教务处 | 102 | 144.09 | 125.29 | 18.8 | 141.3%
11 | 2020年度校园网带宽资源建设项目 | 网教中心 | 实验室安全与条件保障处 | 640 | 68.91 |  | 68.91 | 10.77%
12 | 图书馆文献购置与数据库建设 | 图书馆 | 实验室安全与条件保障处 | 1600 | 1383.89 | 120 | 1263.89 | 86.49%
13 | 生命科学教学科研平台配套设备购置项目 | 发改处 人才办 | 实验室安全与条件保障处 | 855 | 631.41 | 629.31 | 2.1 | 73.85%
14 | 北校区8号教学楼桌椅购置 | 教务处 | 教务处 | 1478 | 1210.6 | 357.6 | 853 | 81.91%
15 | 北校区8号教学楼信息化改造项目 | 网教中心 | 实验室安全与条件保障处 | 1500 | 1431.27 | 489 | 942.27 | 95.42%
16 | 北校区纯水系统及南北绣山学生活动中心设备购置项目 | 实验室处等 | 实验室安全与条件保障处 | 285 | 94.84 | 93.64 | 1.2 | 33.28%
17 | 草业科学实验室教学设施购置项目1期 | 草业学院 | 教务处 | 280 | 0 |  |  | 0%
| 二、提前启动项目 |  |  | 10263 | 1704.29 | 278.87 | 1425.42 | 16.61%
1 | 火地塘林场1号学生宿舍楼加固修缮工程 | 基建规划处 | 基建规划处 | 778 | 50.34 |  | 50.34 | 6.47%
2 | 场站管理中心各场站基础设施维修改造工程 | 场站管理中心 | 后勤管理处 | 1100 | 2.96 |  | 2.96 | 0.2691%
3 | 校园安全设施维修维护工程（2020） | 保卫处 | 后勤管理处 | 310 | 5.91 |  | 5.91 | 1.906%
4 | 水保所基础设施维修及园区绿化、道路等环境整治项目 | 水保所 | 后勤管理处 | 490 | 7.49 |  | 7.49 | 1.529%
5 | 实验室通风系统维修维护项目（一期） | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 385 |  |  |  | 0%
6 | 北校南门外周边环境整治 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 485 | 347.11 | 218.87 | 128.24 | 71.57%
7 | 校园部分电梯更新及保洁、清扫设备购置 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 280 | 100 | 60 | 40 | 35.71%
8 | 部分教学基地等电力增容及锅炉低氮改造 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 470 | 130.93 |  | 130.93 | 27.86%
9 | 北校东区4-5号学生公寓改造工程 | 后勤管理处 | 后勤管理处 | 1170 | 13.5 |  | 13.5 | 1.154%
10 | 渭河试验站基础设施维修改造 | 林学院 | 后勤管理处 | 135 | 0 |  |  | 0%
11 | 体育部体育设施更新与补充 | 体育部 | 教务处 | 90 | 86.25 |  | 86.25 | 95.83%
12 | 虚拟仿真实验教学项目建设（二期） | 教务处 | 教务处 | 390 | 0 |  |  | 0%
13 | 生物学实验教学创新平台建设（一期） | 生命学院 | 教务处 | 375 | 251.47 |  | 251.47 | 67.06%
14 | 力学基础实验教学平台仪器设备购置 | 水建学院 | 教务处 | 450 | 93.96 |  | 93.96 | 20.88%
15 | 工程训练中心智能装备购置 | 机电学院 | 教务处 | 160 | 106.55 |  | 106.55 | 66.59%
16 | 大学物理实验教学平台仪器设备购置 | 理学院 | 教务处 | 300 | 0 |  |  | 0%
17 | 农学园林教学实验仪器设备补充更新-农学 | 农学院 | 教务处 | 140 | 90.18 |  | 90.18 | 64.41%
18 | 农学园林教学实验仪器设备补充更新-园林 | 园林学院 | 教务处 | 90 | 0 |  |  | 0%
19 | 人文社会综合实验中心仪器设备升级改造（二期） | 人文学院 | 教务处 | 160 | 159.73 |  | 159.73 | 99.83%
20 | 动物医学院本科教学实验室仪器设备更新与补充 | 动物医学院 | 教务处 | 225 | 0 |  |  | 0%
21 | 动科学院国家级实验教学示范中心仪器设备购置 | 动科学院 | 教务处 | 250 | 0 |  |  | 0%
22 | 医院医疗设备补充购置（三） | 校医院 | 实验室安全与条件保障处 | 315 | 0 |  |  | 0%
23 | 构建校园网络及实验室安全防护体系（一期） | 网教中心 | 实验室安全与条件保障处 | 165 | 18.62 |  | 18.62 | 11.28%
24 | 国家级园艺实验教学示范中心仪器设备补充更新（一期） | 园艺学院 | 教务处 | 450 | 11.29 |  | 11.29 | 2.509%
25 | 植物保护生物创新实验教学平台建设 | 植保学院 | 教务处 | 375 | 0 |  |  | 0%
26 | 经济管理实验教学中心仪器设备补充更新（一期） | 经济学院 | 教务处 | 120 | 120 |  | 120 | 100%
27 | 葡萄与葡萄酒工程实验教学示范中心仪器设备购置 | 葡萄酒学院 | 教务处 | 234 | 108 |  | 108 | 46.15%
28 | 林学院林工类本科教学实验仪器设备购置 | 林学院 | 教务处 | 194 | 0 |  |  | 0%
29 | 农业资源与环境科学实验教学示范中心设备更新与补充 | 资源学院 | 教务处 | 177 | 0 |  |  | 0%
说明：截止6月5日，改善基本办学条件国库资金整体执行进度为62%。其中房屋修缮执行进度68%，基础设施执行进度56%，设备资料购置执行进度为60%。